РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14. 03. 2017 г. № 13

с. Молька

О внесении изменений и дополнений в

постановление от 27.05.2014г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Молькинского муниципального образования

на 2014 - 2020 годы»

Руководствуясь ст. 33 Устава Молькинского муниципального образования, постановлением от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Молькинского муниципального образования, их формирования и реализации», в целях устойчивого развития территорий Молькинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменений и дополнения в постановление от 27.05.2014г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Молькинского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» (Приложение 1).

.

2. Консультанту администрации Молькинского муниципального образования:

2.1. При формировании бюджета Молькинского муниципального образования предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном муниципальном вестнике «Молькинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации РМО «Усть-Удинский район».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Молькинского муниципального образования Ю.А.Мадасов

Приложение 1

**Программные мероприятия муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Молькинского муниципального образования на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения |  | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | Ответственный исполнитель |
| Объем финансового обеспечения всего | | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Строительство спортивных сооружений в рамках подпрограммы 10 «устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (от 09.12.2013 № 568-пп) | 2017 2018 | 348,0  3660,386 | | 299,0 | 1,0  165,036 | 3145,350 | 350,0 | Администрация Молькинского муниципального образования |
| 2 | Бурение водозаборной скважины со строительством насосной станции установкой станции подготовки воды до питьевого качества д.Халюты | 2017 | 1020,5 | | 1000,0 | 20,5 |  |  | Администрация Молькинского муниципального образования |
| 3 | Создание и обустройство спортивной площадки д.Лобагай | 2018 | 330,0 | | 198,0 | 15,0 |  | 117,0 | Администрация Молькинского муниципального образования |
| 4 | Бурение водозаборной скважины со строительством насосной станции установкой станции подготовки воды до питьевого качества д.Лобагай | 2018 | 1020,5 | | 1000,0 | 20,5 |  |  | Администрация Молькинского муниципального образования |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Молькинского муниципального образования | 2018-202 |  | |  |  |  |  | Администрация Молькинского муниципального образования |